АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ХАРАБАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2023 г. № 23 - П 							с. Тамбовка

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Социально-экономического развития муниципального образования «Тамбовский сельсовет на 2022-2024 годы» за 2022 год

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Тамбовский сельсовет», утвержденным постановлением администрации №4-П от 25.03.2015г., Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Социально-экономического развития муниципального образования «Тамбовский сельсовет на 2022-2024 годы» за 2022 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации							А. Б. Харасаев

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Социально-экономического развития муниципального образования «Тамбовский сельсовет на 2022-2024 годы»

за 2022г.

тыс. руб.

| Наименование выполненных целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете (2022) | Всего/в знаменателе указывается сумма капвложений по всем графам |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | Ед. изм. | Значение за период, предшествующий реализации муниципальной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение | Примечание (краткая информ. об исполн. либо о причинах неиспол. мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ |  |  | ОБ |  | РБ |  | МБ |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | запланировано | освоено | запланировано | освоено |  | запланировано | освоено | запланировано | освоено | запланировано | освоено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы - Повышение уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная задача Программы - Увеличение уровня социально-экономических показателей поселения в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 60,0 | 60,0 | 59,67 |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 59,67 |  |  | Обеспечение пожарной безопасности, уровень оснащенности мат.-техн. базы для пожаротушения | % | 91,27 | 100 | 91 | Оснащение материально-технической базы по осуществлению пож. безопасности |
| Национа-льная экономика | 3512,15 | 3512,15 | 2080,62 |  |  |  |  |  | 3453,15 | 2021,62 | 59,0 | 59,0 |  |  | Развитие дорожного хозяйства, увеличение доходной части бюджета за счет роста поступления налогов, аренды за земли, находящиеся в районном фонде распределения, в долевой собственности граждан, привлечения инвесторов по использованию земельного фонда, оплаты за разработку недр | % | 100 | 100 | 99 | Развитие дорожного хозяйства, уменьшение числа невостребованных участков |
| Жилищно-коммуна-льное хозяйство | 718,60 | 718,60 | 714,01 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 718,60 | 714,01 |  |  | Повышение жизненного уровня жизни | % | 90 | 100 | 99 | Благоустройство территории |
| ВСЕГО: | 4290,75 | 4290,75 | 2854,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3453,15 | 2021,62 | 837,60 | 832,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |