АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ХАРАБАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2023 г.  № 27-П								с. Тамбовка

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной целевой программы  «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности в муниципальном образовании «Тамбовский сельсовет»

на 2021-2023 годы» за 2022 год

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ  на территории муниципального образования «Тамбовский сельсовет», утвержденным постановлением администрации №4-П от 25.03.2015г.,  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной целевой программы  «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности в муниципальном образовании «Тамбовский сельсовет» на 2021-2023 годы»  за 2022 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                      А. Б. Харасаев

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности в муниципальном образовании «Тамбовский сельсовет»  на 2021-2023 годы» за 2022 год

тыс. руб.

| Наименование выполненных целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете (2021) | Всего/в знаменателе указывается сумма капвложений по всем графам |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | Ед. изм. | Значение за период, предшествующий реализации муниципальной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение | Примечание (краткая информ. об исполн. либо о причинах неиспол. мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ |  | РБ |  | МБ |  | СС |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено |  |  | получено | освоено |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы – Повышение качества и результативности противодействия преступности и укрепление правопорядка на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная Задача Программы – Создание условий для снижения уровня общей преступности и повышения раскрываемости возможных преступлений на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание поддержки для осуществления деятельности добровольных народных дружин | 0,5 | 0,5 | 0,44 |  |  |  |  | 0,5 | 0,44 |  |  |  |  | число правонарушений (преступлений) | Ед. | 0 | 0 | 0 | исполнение на уровне запланированного (с начала реализации программы) |
| Обеспечение взаимодействия Администрации МО «Тамбовский сельсовет» с ОВД (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | число раскрытых преступлений | Ед. | 10 | 10 | 8 | исполнение снизилось по сравнению с запланированным |
| Проведение семинаров, лекций, бесед, конкурсов, акций по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | число проведенных совместных мероприятий по профилактике правонарушений | Ед. | 10 | 11 | 10 | исполнение на уровне запланированного (с начала реализации программы) |
| ВСЕГО: | 0,5 | 0,5 | 0,44 |  |  |  |  | 0,5 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |