АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ХАРАБАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2024 г. № 13 - П 							с. Тамбовка

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Социально-экономического развития муниципального образования «Тамбовский сельсовет на 2022-2024 годы» за 2023 год

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Тамбовский сельсовет», утвержденным постановлением администрации №4-П от 25.03.2015г., Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Социально-экономического развития муниципального образования «Тамбовский сельсовет на 2022-2024 годы» за 2023 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации							А. Б. Харасаев

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Социально-экономического развития муниципального образования «Тамбовский сельсовет на 2022-2024 годы»

за 2023г.

тыс. руб.

| Наименование выполненных целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете (2023) | Всего/в знаменателе указывается сумма капвложений по всем графам |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | Ед. изм. | Значение за период, предшествующий реализации муниципальной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение | Примечание (краткая информ. об исполн. либо о причинах неиспол. мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ |  | ОБ |  | РБ |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | запланировано | освоено | запланировано | освоено | запланировано | освоено | запланировано | освоено | запланировано | освоено |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы - Повышение уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная задача Программы - Увеличение уровня социально-экономических показателей поселения в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 100,00 | 100,00 | 67,80 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 67,80 | Обеспечение пожарной безопасности, уровень оснащенности мат.-техн. базы для пожаротушения | % | 91,27 | 100 | 91 | Оснащение материально-технической базы |
| Национальная экономика | 5128,96 | 5128,96 | 5101,96 |  |  |  |  | 5078,96 | 5078,96 | 50,00 | 23,00 | Развитие дорожного хозяйства, увеличение доходной части бюджета за счет роста поступления налогов, аренды за земли | % | 100 | 100 | 99 | Развитие дорожного хозяйства, уменьшение числа невостребованных участков |
| Жилищно-коммуна-льное хозяйство | 607,29 | 607,29 | 584,08 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 607,29 | 584,08 | Повышение жизненного уровня жизни | % | 90 | 100 | 99 | Благоустройство территории |
| ВСЕГО: | 5836,25 | 5836,25 | 5753,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5078,96 | 5078,96 | 757,29 | 674,88 |  |  |  |  |  |  |